УТВЕРЖДЕН

постановлением Кабинета Министров

Чувашской Республики

от №

(приложение № 1)

**П Л А Н**

**мероприятий по реорганизации бюджетного учреждения Чувашской**

**Республики «Городская клиническая больница № 1» Министерства здравоохранения Чувашской Республики в форме присоединения к нему бюджетного учреждения Чувашской Республики «Вторая городская больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики, бюджетного учреждения Чувашской Республики «Первая Чебоксарская городская больница имени Осипова Петра Николаевича – заслуженного врача РСФСР» Министерства здравоохранения Чувашской Республики**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уведомление налогового органа о начале процедуры реорганизации бюджетного учреждения Чувашской Республики «Городская клиническая больница № 1» Министерства здравоохранения Чувашской Республики (далее – БУ «Городская клиническая больница № 1» Минздрава Чувашии) в форме присоединения к нему бюджетного учреждения Чувашской Республики «Вторая городская больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики (далее – БУ «Вторая городская больница» Минздрава Чувашии), бюджетного учреждения Чувашской Республики «Первая Чебоксарская городская больница имени Осипова Петра Николаевича – заслуженного врача РСФСР» Министерства здравоохранения Чувашской Республики (далее – БУ «Первая Чебоксарская ГБ им. П.Н. Осипова» Минздрава Чувашии) | в течение 3 рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации | БУ «Городская клиническая больница № 1» Минздрава Чувашии, БУ «Вторая городская больница» Минздрава Чувашии, БУ «Первая Чебоксарская ГБ им. П.Н. Осипова» Минздрава Чувашии |
|  |  |  |  |
| 2. | Уведомление работников БУ «Вторая городская больница» Минздрава Чувашии, БУ «Первая Чебоксарская ГБ им. П.Н. Осипова» Минздрава Чувашии о предстоящей реорганизации учреждения | в течение 3 рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации | БУ «Вторая городская больница» Минздрава Чувашии, БУ «Первая Чебоксарская ГБ им. П.Н. Осипова» Минздрава Чувашии |
|  |  |  |  |
| 3. | Уведомление кредиторов о реорганизации БУ «Городская клиническая больница № 1» Минздрава Чувашии в форме присоединения к нему БУ «Вторая городская больница» Минздрава Чувашии, БУ «Первая Чебоксарская ГБ им. П.Н. Осипова» Минздрава Чувашии | в течение 5 рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации | БУ «Городская клиническая больница № 1» Минздрава Чувашии, БУ «Вторая городская больница» Минздрава Чувашии, БУ «Первая Чебоксарская ГБ им. П.Н. Осипова» Минздрава Чувашии |
|  |  |  |  |
| 4. | Размещение в средствах массовой информации данных о государственной регистрации и уведомления о реорганизации БУ «Городская клиническая больница № 1» Минздрава Чувашии в форме присоединения к нему БУ «Вторая городская больница» Минздрава Чувашии, БУ «Первая Чебоксарская ГБ им. П.Н. Осипова» Минздрава Чувашии | 2 раза с периодичностью 1 раз в месяц после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации | БУ «Городская клиническая больница № 1» Минздрава Чувашии, БУ «Вторая городская больница» Минздрава Чувашии, БУ «Первая Чебоксарская ГБ им. П.Н. Осипова» Минздрава Чувашии |
|  |  |  |  |
| 5. | Подготовка и представление в Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики (далее - Минэкономразвития Чувашии) проекта изменений в устав БУ «Городская клиническая больница № 1» Минздрава Чувашии | в течение 10 рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации | Минздрав Чувашии, БУ «Городская клиническая больница № 1» Минздрава Чувашии |
|  |  |  |  |
| 6. | Согласование изменений в устав БУ «Городская клиническая больница № 1» Минздрава Чувашии и их утверждение | в течение 30 календарных дней со дня представления | Минэкономразвития Чувашии, Минздрав Чувашии |
|  |  |  |  |
| 7. | Подготовка и представление передаточного акта, содержащего положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизуемого БУ «Городская клиническая больница № 1» Минздрава Чувашии в форме присоединения к нему БУ «Вторая городская больница» Минздрава Чувашии, БУ «Первая Чебоксарская ГБ им. П.Н. Осипова» Минздрава Чувашии (далее – передаточный акт), на согласование в Минэкономразвития Чувашии | в течение 15 календарных дней со дня выполнения пункта 4 настоящего плана мероприятий  | Минздрав Чувашии, БУ «Городская клиническая больница № 1» Минздрава Чувашии, БУ «Вторая городская больница» Минздрава Чувашии, БУ «Первая Чебоксарская ГБ им. П.Н. Осипова» Минздрава Чувашии |
|  |  |  |  |
| 8. | Согласование передаточного акта, закрепление на праве оперативного управления за БУ «Городская клиническая больница № 1» Минздрава Чувашии реорганизованным в форме присоединения к нему БУ «Вторая городская больница» Минздрава Чувашии, БУ «Первая Чебоксарская ГБ им. П.Н. Осипова» Минздрава Чувашии, недвижимого имущества и предоставление данному учреждению права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками согласно приложению № 2 к настоящему постановлению  | в течение 1 месяца со дня представления документов | Минэкономразвития Чувашии |
|  |  |  |  |
| 9. | Утверждение передаточного акта | в течение 3 рабочих дней со дня выполнения пункта 8 настоящего плана мероприятий | Минздрав Чувашии |
|  |  |  |  |
| 10. | Направление изменений в устав БУ «Городская клиническая больница № 1» Минздрава Чувашии и других документов в налоговые органы для государственной регистрации | в течение 5 рабочих дней со дня утверждения изменений в устав и передаточного акта | БУ «Городская клиническая больница № 1» Минздрава Чувашии |
|  |  |  |  |
| 11. | Представление в Минэкономразвития Чувашии документов, подтверждающих государственную регистрацию реорганизации БУ «Городская клиническая больница № 1» Минздрава Чувашии | в течение 5 рабочих дней со дня государственной регистрации изменений в устав БУ «Городская клиническая больница № 1» Минздрава Чувашии | БУ «Городская клиническая больница № 1» Минздрава Чувашии |
|  |  |  |  |
| 12. | Представление уведомления в органы государственной статистики, Минздрав Чувашии и государственное учреждение – Отделение фонда Пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Чувашской Республике – Чувашии о регистрации юридического лица | в течение 5 рабочих дней со дня государственной регистрации БУ «Городская клиническая больница № 1» Минздрава Чувашии | БУ «Городская клиническая больница № 1» Минздрава Чувашии |
|  |  |  |  |
| 13. | Представление в Минэкономразвития Чувашии документов о государственной регистрации права оперативного управления на объекты недвижимого имущества, закрепляемые за БУ «Городская клиническая больница № 1» Минздрава Чувашии, и права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками, предоставленными БУ «Городская клиническая больница № 1» Минздрава Чувашии, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению | в течение 1 месяца со дня закрепления на праве оперативного управления объектов недвижимого имущества за БУ «Городская клиническая больница № 1» Минздрава Чувашии и предоставления на праве постоянного (бессрочного) пользования земельных участков БУ «Городская клиническая больница № 1» Минздрава Чувашии | БУ «Городская клиническая больница № 1» Минздрава Чувашии |
|  |  |  |  |
| 14. | Формирование и утверждение для БУ «Городская клиническая больница № 1» Минздрава Чувашии задания по обеспечению государственных гарантий бесплатного оказания гражданам в Чувашской Республике медицинской помощи  | в течение 1 месяца со дня постановки на учет БУ «Городская клиническая больница № 1» Минздрава Чувашии в налоговом органе | Минздрав Чувашии |
|  |  |  |  |
| 15. | Подготовка и представление в Минздрав Чувашии соответствующих документов для внесения изменений в реестр лицензий на осуществление медицинской деятельности в связи с реорганизацией БУ «Городская клиническая больница № 1» Минздрава Чувашии | в течение 2 месяцев со дня постановки на учет БУ «Городская клиническая больница № 1» Минздрава Чувашии в налоговом органе | БУ «Городская клиническая больница № 1» Минздрава Чувашии |