УТВЕРЖДЕН

постановлением Кабинета Министров

Чувашской Республики

от

КОМПЛЕКС МЕР («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

по созданию Центра развития компетенций 
государственных гражданских служащих Чувашской Республики и

муниципальных служащих в Чувашской Республике

| № пп | Наименование мероприятий | Сроки реализации | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Согласование с Министерством финансов Чувашской Республики (далее – Минфин Чувашии) расходов на создание и ресурсное обеспечение Центра развития компетенций государственных гражданских служащих Чувашской Республики и муниципальных служащих в Чувашской Республике (далее – Центр развития компетенций) | октябрь 2024 г. | Министерство образования Чувашской Республики, Минфин Чувашии, Управление государственной гражданской службы, кадровой политики и государственных наград Администрации Главы Чувашской Республики (далее соответственно – Минобразования Чувашии, Управление кадровой политики) |
|  | Разработка и утверждение плана финансирования Центра развития компетенций в составе бюджетного учреждения Чувашской Республики дополнительного профессионального образования «Чувашский республиканский институт образования» Министерства образования Чувашской Республики (далее – бюджетное учреждение) | ноябрь 2024 г. | Минобразования Чувашии, бюджетное учреждение, Минфин Чувашии, Управление кадровой политики |
|  | Создание Центра развития компетенций на базе бюджетного учреждения | декабрь 2024 г. | Минобразования Чувашии, Управление кадровой политики, бюджетное учреждение |
|  | Проведение организационно-штатных мероприятий в бюджетном учреждении | декабрь 2024 г. | Минобразования Чувашии, бюджетное учреждение, Минфин Чувашии, Управление кадровой политики |
|  | Утверждение бюджетным учреждением учебной программы Центра развития компетенций | декабрь 2024 г. | бюджетное учреждение, Управление кадровой политики, Минобразования Чувашии |
|  | Закупка товаров, работ (услуг) для обеспечения нужд бюджетного учреждения, проведение ремонтных работ для обеспечения функционирования Центра развития компетенций | декабрь 2024 г. | бюджетное учреждение, Минобразования Чувашии, Минфин Чувашии |
|  | Заключение соглашений о сотрудничестве в части реализации учебной программы с Чебоксарским филиалом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (далее – Чебоксарский филиал РАНХиГС) и федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» (далее – ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова») | декабрь 2024 г. | бюджетное учреждение, Чебоксарский филиал РАНХиГС*, ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова»* |
|  | Открытие центра кадровой диагностики (комплексный центр оценки уровня соответствия профессиональным требованиям/компетенций (профессиональных и личностных качеств) лиц, замещающих государственные должности Чувашской Республики, муниципальные должности в Чувашской Республике, государственных гражданских служащих Чувашской Республики, муниципальных служащих в Чувашской Республике, кандидатов, участвующих в конкурсе на замещение вакантных должностей, а также лиц, включенных в кадровый резерв) | III квартал 2025 г. | бюджетное учреждение, Управление кадровой политики, Минобразования Чувашии |
|  | Создание корпоративного портала «Электронное образование» (платформа дистанционного образования лиц, замещающих государственные должности Чувашской Республики, муниципальные должности в Чувашской Республике, государственных гражданских служащих Чувашской Республики, муниципальных служащих в Чувашской Республике) | II квартал 2026 г. | бюджетное учреждение, Управление кадровой политики, Минобразования Чувашии |

* По согласованию.

________________